## Work Plan
Работен план на ЕРГ по денови
задачи | одговорни | статус | октомври 2020 | [30 empty] | ноември 2020
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Формирање на ЕРГ
Подготовка на решенија на ЕРГ | МЖСПП | Complete | bar: октомври 2020 21
прифаќање на план за работа од страна на ЕРГ
on line/chat комуникација | ЕРГ/Љупка | Complete
Внесување и разменат сите релевантни документи за работата на групата
фолдер на Гугл Драјв | ЕРГ/Љупка | Complete
Прв состанок за прелиминарна оценка на разменетите материјали
состанок 26/10/20 | ЕРГ/МЖСПП | Complete | bar: октомври 2020 26
извештај од станокот | Љупка/МЖСПП | Complete | bar: октомври 2020 26
дополнителни состаноци | bar: ноември 2020 13; ноември 2020 16 to ноември 2020 17; ноември 2020 20
Втор состанок за конципирање на акцискиот план преку ревизиј на веќе утврдените мерки од претходните планови
состанок 23/11/20 | ЕРГ/МЖСПП | Complete | bar: ноември 2020 23
извештај од станокот | Љупка/МЖСПП | bar: ноември 2020 23
Подготовка на Информација до Влада со акциски план и мерки
Достава на информација до Влада | МЖСПП | Complete | bar: ноември 2020 27
Note on A11: ljupkad: https://drive.google.com/drive/folders/1MU3Z8vbDBo4RxJhAlCPBZJiXChe00aFd?usp=sharing
Note on D5: Select and colour the cells to show the duration of each task.
Note on X5: ljupkad: KRAEN ROK
Note on X8: ljupkad: on line комуникација/chat на ЕРГ за допрецизирање на работата согласно планот
Note on AC14: Љупка:Агенда за состанокот ќе биде доставена
Note on AC15: ljupkad: KRAEN ROK
Note on AU16: Љупка:Агенда за состанокот ќе биде доставена
Note on AX16: Љупка:Агенда за состанокот ќе биде доставена
Note on AY16: Љупка:Агенда за состанокот ќе биде доставена
Note on BB16: Љупка:Агенда за состанокот ќе биде доставена
Note on BE18: Љупка:Агенда за состанокот ќе биде доставена
Note on BE19: ljupkad: KRAEN ROK
Note on BI23: Љупка:Достава на Информација

## Codes
Status
Not started
In progress
Complete
Overdue